宿政办发〔2024〕17号

市政府办公室关于印发宿迁市交通重点工程

建设投资计划（2024-2026年）的通知

各县、区人民政府，市各开发区、新区、园区管委会，市各有关部门和单位：

《宿迁市交通重点工程建设投资计划（2024-2026年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

宿迁市人民政府办公室

2024年3月4日

（此件公开发布）

宿迁市交通重点工程建设投资计划

（2024-2026年）

为加快构建长三角北翼区域性综合交通枢纽，全面提升全市交通基础设施发展水平，使交通运输成为推动宿迁经济社会高质量发展的先行领域和人民生活品质提升的有效支撑，特编排本轮建设计划，实施期限为2024-2026年。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央、省委经济工作会议精神，认真落实市委六届七次全会部署，全面加强交通基础设施建设，全力谱写交通强省和全省交通运输现代化示范区建设宿迁篇章，充分发挥交通基础设施建设对稳投资稳增长的拉动作用，为全面推进中国式现代化宿迁新实践提供坚强支撑。

二、编制原则

根据交通强国江苏方案、省（厅）市共建交通运输现代化示范区暨支撑“四化”同步集成改革示范区建设合作框架协议以及市“十四五”综合交通运输体系发展规划总体安排，按照中央、省、市经济工作会议布署，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总发展基调，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，有效推动交通基础设施平稳健康有序发展。

三、项目概况

（一）分类别编排情况

共编排交通重点项目89个，计划总投资609.66亿元。2024年48个项目，计划投资181.89亿元；2025年64个项目，计划投资207.85亿元；2026年63个项目，计划投资219.92亿元。其中：

铁路项目3个，计划投资97亿元；高速公路项目5个，计划投资115.2亿元；普通国省道项目17个，计划投资69.31亿元；干线航道项目6个，计划投资82.1亿元；城市快速路项目4个，计划投资78.41亿元；港口码头项目12个，计划投资40.59亿元；客货运场站项目12个，计划投资60.44亿元；连接线项目21个，计划投资45.67亿元；农村公路及县道（打包项目）7个，计划投资17.54亿元；养护项目2个，计划投资3.4亿元。

（二）分区域编排情况

共编排交通重点项目92个（344省道、250省道二期、扬帆大道南延按行政区域进行了拆分），计划总投资609.66亿元。2024年49个项目，计划投资181.89亿元；2025年66个项目，计划投资207.85亿元；2026年66个项目，计划投资219.92亿元。其中：

市交通运输局项目21个，计划投资360.98亿元；市交通产业集团项目5个，计划投资63.69亿元；市港口集团项目3个，计划投资22亿元；沭阳县项目15个，计划投资53.46亿元；泗阳县项目9个，计划投资24.29亿元；泗洪县项目8个，计划投资20.21亿元；宿豫区项目15个，计划投资34.83亿元；宿城区项目12个，计划投资25.61亿元；市经济技术开发区项目1个，计划投资0.14亿元；湖滨新区项目1个，计划投资2.45亿元；洋河新区项目2个，计划投资2亿元。

四、保障措施

（一）强化大局意识，提升工作站位。党的二十大报告要求加快建设交通强国。市委六届七次全会指出，要坚持以中心城市建设重点工程为抓手，着力畅通对外开放大通道，从整体上谋划和推进重大交通工程。各地、各有关部门要按照市委市政府工作部署，进一步增强使命感责任感紧迫感，把交通基础设施建设作为稳增长、惠民生、促进经济社会高质量发展的重要抓手，加快实施一批战略性、引领性、基础性的交通重点工程。

（二）强化要素保障，加快项目推进。各地、各有关部门要牢固树立全市“一盘棋”思想，主动作为，密切协作，全力加快交通重点项目建设。要对照三年建设计划表，制订具体实施方案，进一步细化时间表和路线图，倒排工期，挂图作战，保障各项目标任务按序时推进。要按照“放管服”改革总体要求，建立重大项目审批“绿色通道”，依法合规简化审批流程，主动靠前精准服务，加强对上争取和协调力度，努力缩短审批周期。要全力保障用地、审批、资金等要素，切实为项目建设扫清障碍，全力保障交通重点工程顺利落地实施，按期完工。

（三）强化跟踪问效，狠抓工作落实。继续发挥好市交通重点工程建设工作领导小组高位调度作用，加强统筹协调和督查督办，研究解决项目推进中的重点难点问题。市交通重点办要牵头履行总体职责，建立健全例会、通报、督办等制度，加强项目调度和督促落实。各地、各有关部门要完善协调服务机制，建立工作专班，实行项目清单化，清单责任化，将交通重点工程纳入年度高质量发展综合考评责任当中，建立督查督办机制，推动考核结果运用，形成鲜明工作导向。

附件：宿迁市交通重点工程建设投资计划（2024-2026年）

## 附件

宿迁市交通重点工程建设投资计划（2024-2026年）

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止 时间 | 项目总投资（万元） | 资金来源 | 至2023年底预计累计完成投资（万元） | 三年投资合计（万元） | 2024年度建设计划（49个） |  | 2025年度建设计划（66个） |  | 2026年度建设计划（66个） |  | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资额 （万元） | 形象进度 | 投资额 （万元） | 形象进度 | 投资额 （万元） | 形象进度 |  |  |
|  | 合计（92个） |  |  |  | 12446398 |  | 1447837 | 6096555 | 1818880 |  | 2078498 |  | 2199177 |  |  |  |
| 一 | 21个 | 市交通运输局 |  |  | 8497946 |  | 1007310 | 3609827 | 1121164 |  | 1145871 |  | 1342792 |  |  |  |
| 1 | 铁路 | 潍坊至宿迁高速铁路（宿迁段） | 起于济青铁路潍坊北站，途径潍坊、日照、临沂、徐州和宿迁，在宿迁境内设宿迁东站后折向东，接入洋河北线路所，线路总长约399.3公里（江苏段74.1公里、山东段325.2公里），其中宿迁段长38.4公里，采用客运专线标准，速度目标值350公里/小时。 |  | 776000 | 省市投资 | 12000 | 580000 | 180000 | 建设施工 | 200000 | 建设施工 | 200000 | 建设施工 | 市交通运输局 | 宿豫区、宿城区人民政府，市湖滨新区管委会 |
| 2 |  | 合肥至宿迁高速铁路 宿迁至泗县（宿迁段） | 起于洋河北线路所至泗洪北站再进入安徽境内，正线长约59公里，其中宿迁境内长约44.8公里，建设内容为铁路、桥梁及站房，速度目标值350公里/小时。 | 2024.12- 2028.12 | 688000 | 省市投资 | / | 370000 | 20000 | 力争开工 | 150000 | 建设施工 | 200000 | 建设施工 | 市交通运输局 | 泗洪县、宿城区人民政府，市洋河新区管委会 |
| 3 |  | 新沂至淮安高速铁路（沭阳段） | 北起潍宿铁路新沂东站，向南经沭阳县，终至淮安东站，沭阳段长44.6公里，速度目标值350公里/小时。 | 2026-2030 | 600000 | 省市投资 | / | 20000 | / | 开展 预可研工作 | / | 开展可研工作 | 20000 | 力争开工建设 | 市交通运输局 | 沭阳县人民政府 |
| 4 | 高速公路 | 盐洛高速公路宿城至 泗洪段 | 起于洋河新区仓集镇南，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽互通立交东，路线全长38.18公里，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、主线桥梁15座、服务区1处、绿化等工程。 | 2021.12- 2024.12 | 462000 | 省市投资 | 410000 | 52000 | 52000 | 建成通车 | / | / | / | / | 市交通运输局 | 泗洪县、宿城区人民政府，市洋河新区管委会 |
| 5 |  | 连宿高速公路灌云至 沭阳段 | 东起长深高速公路在建小伊枢纽处，西接连宿高速一期沭阳南枢纽，全长约49.3公里（连云港段约16公里，宿迁段长约33.3公里），双向四车道高速公路标准，设计时速120公里/小时，建设内容为道路、桥梁、雨污水管道等工程，宿迁境内设置吴集互通和沭阳东互通2处互通式立交，韩山服务区1处。 | 2024.03- 2027.02 | 535574 | 省市投资 | 5000 | 470000 | 170000 | 开工建设 | 150000 | 建设施工 | 150000 | 建设施工 | 市交通运输局 | 沭阳县人民政府 |
| 6 |  | 泗蚌高速公路江苏段 | 起于新扬高速双沟互通以北约5公里处，向西经双沟镇、魏营镇、天岗湖乡，止于苏皖省界，路线全长22.755公里；按双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用120公里/小时。 | 2025- 2027.12 | 400000 | 省市投资 | / | 300000 | / | 完成初步设计、施工图设计 | 150000 | 开工建设 | 150000 | 建设施工 | 市交通运输局 | 泗洪县人民政府 |
| 7 |  | 新扬高速公路宿迁南枢纽至黄花塘枢纽扩建（宿迁段） | 起于新杨高速宿迁枢纽，止于宿迁与淮安交界处，宿迁段长77公里。双向四车道改双八，设计速度采用120公里/小时。 | 2025-2029 | 1480000 | 省级投资 | / | 320000 | / | 取得工可批复，开展初步设计工作 | 20000 | 力争开工 | 300000 | 建设施工 | 市交通运输局 | 泗洪县、宿城区人民政府 |
| 8 |  | 临盐高速公路东海至 灌南（宿迁段） | 北起苏鲁省界，经东海县、沭阳县、灌云县、灌南县进入盐城市，终点接入盐靖高速，全长约118公里，其中沭阳段长约25公里，按双向六车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时。沭阳段设枢纽型互通1处，出入型互通2处，服务区1处。 | 2026-2029 | 570000 | 省市投资 | / | 10000 | / | 前期工作 | / | 前期工作 | 10000 | 力争开工 | 市交通运输局 | 沭阳县人民政府 |
| 9 | 客货运场站 | 宿迁高铁站通道改造 | 宿迁高铁站贵宾室南侧外墙首层新建楼扶梯；二层（层高6.5米）标高新建进站通廊，与原有外挂进站楼扶梯平台衔接；拆除外挂进站楼扶梯相关玻璃幕墙等。 | 2024.09- 2024.12 | 1000 | 市级投资 | / | 1000 | 1000 | 建成投用 | / | / | / | / | 市交通运输局 |  |
| 10 | 普通国省道 | 235国道云帆大道京杭运河特大桥及接线 | 起于规划235国道与京杭大道交叉处，向南利用潍宿铁路西侧走廊双桥并行跨越京杭运河，在京杭运河南岸潍宿铁路西侧接入云帆大道；全长约2.74公里，设计标准为一级公路(兼顾城市道路功能），双向六车道，设计时速80公里/小时；运河桥长1.17公里，主跨300米，设计时速80公里/小时。 | 2023.12-2026.12 | 96592 | 市、区投资 | 10000 | 86592 | 25000 | 建设施工 | 40000 | 建设施工 | 21592 | 建成通车 | 市交通运输局 | 宿豫区、宿城区人民政府 |
| 11 |  | 235国道宿迁城区段 二期 | 起于325省道，向南下穿潍宿铁路后至京杭大道，接一期工程起点。在一期工程终点即港城路，利用云帆大道老路线位，至洋河大道段，之后折向西跨越古黄河至宿城区与经济技术开发区区界，继续向西跨越西民便河后在埠张线北侧布线，向西与发展大道交叉，上跨徐淮高速后至经济技术开发区与宿城区区界，终点于埠子镇东接回G235。二期工程全长约15.218公里，按照双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2024-2028 | 121235 | 市、区投资 | / | 55000 | 5000 | 完成用地报批等前期工作，力争开工建设 | 20000 | 建设施工 | 30000 | 建设施工 | 市交通运输局，宿豫区、宿城区人民政府 |  |
| 12 | 干线航道 | 宿连航道（京杭运河至盐河段）整治一期 | 起于京杭运河东堤陆运河节点，止于沭新河南船闸，按照“三级航道标准建设，对护岸等永久建筑物按照二级航道标准预留”；航道整治里程约58.5公里，改建沭新河南船闸，新建军屯河枢纽和陆运河船闸，新改建桥梁17座，建设大型水利配套设施11座。 | 2020.06-2024.12 | 709429 | 省市投资 | 495310 | 214119 | 214119 | 建成完工 | / | / | / | / | 市交通运输局 | 沭阳县、宿豫区人民政府 |
| 13 |  | 宿连航道（京杭运河-盐河段）二期（宿迁段航道整治） | 起于宿连航道沭新河南船闸下游锚地，止于古泊河宿迁段终点，按照“三级航道标准建设，对护岸等永久建筑物按照二级航道标准预留”，途径沭新河、古泊河，航道整治里程42.3公里，新改建桥梁7座。 | 2022.10-2025.12 | 405371 | 省市投资 | 51000 | 354371 | 212000 | 建设施工 | 142371 | 建成完工 | / | / | 市交通运输局 | 沭阳县人民政府 |
| 14 |  | 京杭运河绿色现代航运综合整治（宿迁段） | 京杭运河宿迁段范围内护岸生态化提升工程、航标工程（桥梁标志标牌、文化标识)、保障体系建设工程（应急执法保障站点)、桥梁提升工程及水土保持工程、环境保护工程等。 | 2022.10-2025.06 | 66500 | 省级投资 | 24000 | 42500 | 30000 | 建设施工 | 12500 | 建成完工 | / | / | 市交通运输局 | 泗阳县、宿豫区、宿城区人民政府，市湖滨新区管委会 |
| 15 |  | 宿连航道二级航道 整治 | 航道全长102公里，新建四座复线船闸，全线按照二级标准进行整治。 | 2025-2028 | 577000 | 省市投资 | / | 130000 | / | 前期工作 | 30000 | 开工建设 | 100000 | 建设施工 | 市交通运输局 | 沭阳县、宿豫区人民政府 |
| 16 |  | 苏北运河危旧船闸 扩容改造 | 京杭运河皂河、泗阳、宿迁、刘老涧一号船闸改扩建，二级标准。 | 2025-2030 | 320000 | 省级投资 | / | 70000 | / | 前期工作 | 20000 | 开工建设 | 50000 | 建设施工 | 市交通运输局 | 泗阳县、宿豫区、宿城区人民政府，市湖滨新区管委会 |
| 17 |  | 成子河-洪泽湖北线 航道整治 | 成子河二级航道整治12公里，建设二级船闸1座，洪泽湖北线三级航道整治20.79公里。 | 2026-2029 | 130000 | 省市投资 |  | 10000 | / | 前期工作 | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 市交通运输局 | 泗阳县、泗洪县人民政府 |
| 18 | 城市快速路 | 宿迁大道（迎宾大道至杨舍路）快速化改造 | 起点为迎宾大道西侧，主线以连续高架的形式分别上跨迎宾大道、发展大道和黄河路，在黄河路东侧落地，以地道形式穿越幸福路，在幸福路东侧起桥，主线以分幅桥梁形式分别在现状京杭运河二号桥南北两侧跨越后，在金沙江路以西合并为整幅桥梁，连续上跨江山大道、西楚大道，在酒都路东侧落地至杨舍路。路线全长约11.8公里，主线采用双向六车道城市快速路（兼顾一级公路净空及荷载要求）建设，设计速度80公里/小时；辅路采用双向四至六车道城市主干路标准建设，设计速度50公里/小时。 | 2024.01-2026.12 | 465200 | 市、区投资 | / | 465200 | 200000 | 开工建设 | 200000 | 建设施工 | 65200 | 建成通车 | 市交通运输局 | 宿豫区、宿城区人民政府 |
| 19 | 连接线 | 三台山大道南延跨运河大桥 | 起于三台山大道与奥体路交叉口，沿X101向南跨越六塘河闸、宿迁船闸、宿迁闸后接黄河北路，全长约2.5公里，其中桥梁长度1.2公里。 | 2026-2029 | 60000 | 市、区投资 | / | 25000 | / | 前期工作 | / | 前期工作 | 25000 | 开工建设 | 市交通运输局 | 宿城区人民政府、市湖滨新区管委会 |
| 20 | 养护项目 | 普通国省道养护 | 对普通国省道进行养护大中修、路面预防性养护等；普通国道道安全设施提升、标志标线改造等；S324、G344部级“公路安全精品路”创建。 | 2024-2026 | 30350 | 省级投资 | / | 30350 | 10350 | 对G343、G235等国道部分路段进行养护；普通国道道安全设施提升、标志标线改造等；S324、G344部级“公路安全精品路”创建 | 10000 | 普通国省道日常养护 | 10000 | 普通国省道日常养护 | 市交通运输局 |  |
| 21 |  | 航道与船闸养护 | 航道总里程 869.51 公里，航道巡查、维护性疏浚、清障、多波束扫床、护岸日常养护、测量、安全管理和应急保障等。航标79座，航标巡查、定期维护等。养护工作船艇11艘；元兴船闸（古泊河船闸）水上部分维修改造。 | 2024-2026 | 3695 | 省级投资 | / | 3695 | 1695 | 日常养护 | 1000 | 日常养护 | 1000 | 日常养护 | 市交通运输局 |  |
| 二 | 5个 | 市交通产业集团 |  |  | 892314 |  | 51000 | 636914 | 201914 |  | 224000 |  | 211000 |  |  |  |
| 22 | 城市快速路 | 酒都路（北京路至宿迁大道）快速化 | 起于酒都路-北京路互通立交，沿现状张家港大道向北延伸止于宿迁大道（324省道),全长约5.6公里，为高铁宿迁东站站前疏解道路，主线为城市快速路双向六车道，设计时速80公里/小时，辅路为城市主干路双向四车道，设计时速50公里/小时。 | 2023.09-2025.12 | 227800 | 市、区投资 | 45000 | 182800 | 140000 | 建设施工 | 42800 | 建成通车 | / | / | 市交通产业集团 | 宿豫区人民政府 |
| 23 | 客货运场站 | 宿迁东站综合客运枢纽 | 东至杨舍路，西至酒都路，南至洪泽湖路，北至宿迁大道，建设内容为东站片区核心区站前广场（含广场地上、地下建筑体）及相关附属设施、公交停保场、高铁集疏运系统（含落客平台）及相关配套工程等。 | 2024.09-2027.12 | 520900 | 企业投资 | / | 350000 | 30000 | 开工建设 | 147000 | 建设施工 | 173000 | 建设施工 | 市交通产业集团 | 宿豫区人民政府 |
| 24 |  | 宿迁东站片区市政配套 | 东至杨舍路，西至酒都路，南至洪泽湖路，北至周石庄路，建设内容为高铁东站片区核心区范围内市政公共配套工程，包括道路及交安工程、桥涵工程、地下通道、排水工程、河道工程、监控及照明工程及相关附属工程。 | 2024.09-2027.12 | 107700 | 企业投资 | / | 74200 | 15000 | 开工建设 | 25200 | 建设施工 | 34000 | 建设施工 | 市交通产业集团 | 宿豫区人民政府 |
| 25 | 客货运场站 | 快速路网运营调度 管理中心 | 东至空地，西至醴泉路，南至上海路，北至珍宝东路，占地面积约19.2亩，总建筑面积约2.7万平方米，其中地上建筑面积2万平方米，地下建筑面积7000平方米；建设内容为应急排障中心、管理中心、快速路网交通信息中心、养护中心、执法中心，及附属配套工程。 | 2024.12-2026.06 | 15000 | 企业投资 | / | 15000 | 2000 | 开工建设 | 9000 | 建设施工 | 4000 | 建成完工 | 市交通产业集团 |  |
| 26 | 连接线 | 港城路上跨铁路专用线桥梁 | 起于港城路与康程路交叉口以东，沿港城路向东，跨越在建铁路专用线、云帆大道，止于港城路与中顺路交叉口，全长约1.36公里，设计桥梁宽度33.65米。 | 2023.06-2024.12 | 20914 | 企业投资 | 6000 | 14914 | 14914 | 建成通车 | / | / | / | / | 市交通产业集团 |  |
| 三 | 3个 | 市港口集团 |  |  | 290000 |  | 50000 | 220000 | 70000 |  | 100000 |  | 50000 |  |  |  |
| 27 | 港口码头 | 宿迁港中心港区陆运河作业区陆集中心港码头一期 | 位于宿豫区陆集镇，宿连航道左岸，利民河闸与325省道跨宿连航道桥之间，占地面积约707亩，建设21个泊位，设计年吞吐能力约1389万吨/年，建设陆域配套集装箱堆场、件杂货仓库堆场、散货仓库、生产辅助办公区、周边道路及基础设施等。 | 2024.12-2026.12 | 200000 | 企业投资 | / | 200000 | 60000 | 开工建设 | 100000 | 建设施工 | 40000 | 建成完工 | 市港口集团 | 宿豫区人民政府 |
| 28 |  | 宿迁港中心港区来龙 作业区码头 | 位于宿豫区来龙镇宿连航道左岸，来龙新城物流园区西侧。拟建设3个2000吨级油气化工泊位及相关配套设施，泊位总长291米，件杂化工泊位通过能力41万吨/年，液散化工泊位通过能力63万吨/年。 | 2026-2028 | 30000 | 企业投资 | / | 10000 | / | / | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 市港口集团 | 宿豫区人民政府 |
| 29 | 客货运场站 | 宿迁保税物流中心（B型） | 位于宿城区运河宿迁产业园港城路北侧，四至范围：东至保税路（规划），南至港城路绿化带，西至公共智能仓储区，北至临港路及卓玛河，总占地面积151241平方米。 | 2021.12-2024.6 | 60000 | 企业投资 | 50000 | 10000 | 10000 | 建成完工 | / | / | / | / | 市港口集团 |  |
| 四 | 15个 | 沭阳县 |  |  | 1067353 |  | 127883 | 534570 | 128644 |  | 200615 |  | 205311 |  |  |  |
| 30 | 普通国省道 | 267省道沭阳段 | 起于沭阳县与东海县交界处，接267省道东海段，经临港新城，跨新沂河、柴米河，经马厂镇、张圩乡，上跨京沪高速公路后，与205国道交叉，止于沭阳县和泗阳县交界处，接267省道泗阳段，路线全长约67公里，按双向两车道二级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2024-2028 | 180000 | 县级投资 | / | 65000 | 5000 | 力争开工建设 | 30000 | 建设施工 | 30000 | 建设施工 | 沭阳县人民政府 |  |
| 31 |  | 344省道沭阳段 | 起于沭阳龙庙镇东北，顺接344省道沭阳东段，向西与205国道共线后下穿京沪高速，与205国道相交后上跨规划宿连航道、新长铁路，向西经新河镇、颜集镇，折向南跨越新沂河，经悦来镇、侍岭镇，上跨宿新高速，与宿新高速连接线共线与235国道相交后，止于宿迁与徐州交界处，顺接344省道新沂段。沭阳段长41.8公里，双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2024-2029 | 154400 | 县级投资 | / | 66000 | 6000 | 力争开工建设 | 30000 | 建设施工 | 30000 | 建设施工 | 沭阳县人民政府 |  |
| 32 |  | 324省道沭阳东段 | 起于沭阳与灌云交界处，接324省道灌云段，向西经吴集镇、韩山镇、官墩乡，止于龙庙镇，与205国道交叉处，路线全长约23公里，按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2026-2029 | 110000 | 县级投资 | / | 15000 | / | 取得工可批复 | / | 开展初步设计、施工图设计、土地报批等工作 | 15000 | 完成土地报批，力争开工建设 | 沭阳县人民政府 |  |
| 33 | 普通国省道 | 324省道沭阳城区段 改线（南外环） | 起于沭阳324省道淮沭新河大桥东侧，东接205国道，穿新长铁路，全长10.6公里，按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2025-2026 | 85000 | 县级投资 | / | 85000 | / | 前期工作 | 35000 | 开工建设 | 50000 | 建成完工 | 沭阳县人民政府 |  |
| 34 |  | 236省道沭阳段 | 起于沭阳高墟镇东北，接东海县境内236省道，与344省道相交后，东南向出高墟入灌云境内，全长2.5公里，按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2026-2027 | 12000 | 县级投资 | / | 3000 | / | / | / | 取得工可批复 | 3000 | 完成土地报批，开工建设 | 沭阳县人民政府 |  |
| 35 |  | 245省道贤官段改线 | 起于扎下镇205国道，止于贤官镇文集村，全长11.68公里；按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2026-2027 | 50000 | 县级投资 | / | 5000 | / | / | / | 完成工可批复 | 5000 | 完成土地报批，开工建设 | 沭阳县人民政府 |  |
| 36 | 城市快速路 | 沭阳县快速路二期 （东北区域部分） | 项目为水文路至台州路，迎宾大道南至温州路，威海路至迎宾大道北，长度10.3公里，主线采用双向六车道城市快速路（兼顾一级公路净空及荷载要求）建设，设计速度80公里/小时；辅路采用双向四车道城市主干路标准建设，设计速度40公里/小时。 | 2023.01-2025.12 | 139954 | 县级投资 | 50383 | 89571 | 33000 | 建设施工 | 56571 | 建成通车 | / | / | 沭阳县人民政府 |  |
| 37 |  | 沭阳县城区快速路二期（城郊快速通道） | 项目为台州路至义乌路，温州路至326省道，长度7.8公里，主线采用双向六车道城市快速路（兼顾一级公路净空及荷载要求）建设，设计速度80公里/小时；辅路采用双向四车道城市主干路标准建设，设计速度40公里/小时。 | 2023.01-2024.12 | 124000 | 县级投资 | 77500 | 46500 | 46500 | 建成通车 | / | / | / | / | 沭阳县人民政府 |  |
| 38 | 港口码头 | 宿迁港沭阳港区庙头 作业区码头 | 位于淮沭新河左岸，庙头镇黄庄闸上游550米—上游1350米，庙头公铁水联运中心内。顺岸布置6个1000吨级泊位（4个装卸泊位，2个待泊泊位），设计年吞吐能力200万吨，使用岸线长度450米。 | 2025-2027 | 45000 | 企业投资 | / | 27500 | / | 前期工作 | 7500 | 开工建设 | 20000 | 建设施工 | 沭阳县人民政府 |  |
| 39 |  | 宿迁港沭阳港区高墟 作业区码头 | 位于沭阳县高墟镇临港工业园内，在建宿连航道古泊河段左岸，上距通海大桥约200米，下距黑龙河约500米。本工程拟建设11个1000吨级泊位，其中5个杂货泊位，4个散货泊位，2个待泊泊位。设计年吞吐能力200万吨，使用岸线500米。 | 2025-2026 | 32000 | 企业投资 | / | 32000 | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 22000 | 建成完工 | 沭阳县人民政府 |  |
| 40 |  | 宿迁港沭阳港区贤官 作业区码头 | 位于宿连航道贤官段，顺岸布置6个1000吨级泊位（4个装卸泊位，2个待泊泊位），设计年吞吐能力200万吨，使用岸线长度450米。 | 2025-2027 | 15000 | 企业投资 | / | 7500 | / | 前期工作 | 2000 | 开工建设 | 5500 | 建设施工 | 沭阳县人民政府 |  |
| 41 |  | 宿迁港沭阳港区桑墟 作业区码头 | 位于宿连航道右岸，245省道古泊河大桥下游200米—650米。顺岸布置6个1000吨级泊位（4个装卸泊位，2个待泊泊位），设计年吞吐能力200万吨，使用岸线长度450米。 | 2026-2027 | 15000 | 企业投资 | / | 7500 | / | 前期工作 | / | 前期工作 | 7500 | 开工建设 | 沭阳县人民政府 |  |
| 42 | 客货运场站 | 庙头公铁水联运中心 | 综合利用宿连航道、新长铁路、京沪高速、205国道、245省道及周边便捷的公路网优势，配建仓储配送、物流加工等配套功能区，形成公铁水多式联运物流园，并合理配建商业、生活设施。 | 2025-2028 | 35000 | 企业投资 | / | 15000 | / | 前期工作 | 5000 | 开工建设 | 10000 | 建设施工 | 沭阳县人民政府 |  |
| 43 | 连接线 | 京沪高速潼阳连接线 | 位于沭阳县潼阳镇境内，南起205国道，北至潼北线，全长3.2公里，按双向两车道二级公路标准设计。 | 2024.5-2024.12 | 8000 | 县级投资 | / | 8000 | 8000 | 建成通车 | / | / | / | / | 沭阳县人民政府 |  |
| 44 | 农村公路及县道 |  | 农村公路、危桥改造，245省道至344省道连接线等县道工程等。 | 2024-2026 | 61999 | 县级投资 | / | 61999 | 30144 | 新、改建农村公路100.23公里，危桥改造3座；建设245省道至344省道连接线 | 24544 | 新、改建农村公路67.4公里，危桥改造5座 | 7311 | 新、改建农村公路60.5公里，危桥改造5座 | 沭阳县人民政府 |  |
| 五 | 9个 | 泗阳县 |  |  | 445195 |  | 129248 | 242862 | 65795 |  | 95377 |  | 81690 |  |  |  |
| 45 | 普通国省道 | 267省道宿迁泗阳庄圩至京杭运河段 | 庄圩至王集段：长约13.2公里；王集至宿淮铁路：长13.75公里；宿淮铁路至京杭运河段：长10.47公里，其中宿淮铁路至京杭运河是按双向四车道一级公路标准建设，其余段是双向两车道二级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2020-2025 | 104248 | 县级投资 | 89248 | 15000 | 5000 | 建设施工 | 10000 | 建成通车 | / | / | 泗阳县人民政府 |  |
| 46 |  | 267省道宿迁泗阳京杭运河至330省道段 | 全长25.58公里，其中起点至新袁段采用双向四车道一级公路标准，其余路段采用双向两车道二级公路标准，设计速度80公里/小时。 | 2025-2028 | 70335 | 县级投资 | / | 45000 | / | 开展用地报批 | 20000 | 完成用地报批，开工建设 | 25000 | 建设施工 | 泗阳县人民政府 |  |
| 47 |  | 346省道泗阳段 | 起于宿迁和淮安两市交叉处的六塘河大桥，向西与267省道交叉后，经王集镇南，与245省道交叉，经张家圩镇南、穿城镇南，止于泗阳县和宿豫区交界处，路线全长25公里。按双向两车道二级公路标准，设计速度80公里/小时。 | 2024-2026 | 51478 | 县级投资 | / | 51478 | 13000 | 完成用地报批，开工建设 | 20000 | 建设施工 | 18478 | 建成通车 | 泗阳县人民政府 |  |
| 48 |  | 325省道泗阳段（633国道东延） | 起于633国道，与343国道共线约 1.2公里后利用意杨大道，拓宽改造至迎宾大道，而后跨越废黄河及穿越高压线走廊带继续向东南延伸，止于267省道。路线全长约 13.43公里，按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 | 2025-2027 | 52750 | 县级投资 | / | 30000 | / | 取得工可批复 | 20000 | 力争开工建设 | 10000 | 建设施工 | 泗阳县人民政府 |  |
| 49 | 港口码头 | 宿迁港泗阳港区庄圩 作业区码头 | 位于泗阳县庄圩乡，淮沭新河东偏泓右岸，王庄线淮沭新河大桥北侧约1.05公里处，拟建设4个500吨级泊位，其中3个500吨级生产性泊位、1个500吨级待泊泊位，设计年吞吐能力110万吨，泊位总长度216米。 | 2025-2026 | 9867 | 企业投资 | / | 9867 | / | 前期工作 | 3000 | 开工建设 | 6867 | 建成完工 | 泗阳县人民政府 |  |
| 50 | 客货运场站 | 泗阳综合物流园 | 位于省道245与省道325交叉口西北角，一期项目占地约200-300亩，主要建设综合服务中心、快递电商、城市配送、生鲜冷链等。 | 2025-2027 | 50000 | 企业投资 | / | 25000 | / | 前期工作 | 5000 | 力争开工建设 | 20000 | 建设施工 | 泗阳县人民政府 |  |
| 51 | 连接线 | 京杭运河泗阳桃源大桥 | 起于泗阳县城众兴东路与桃源南路平交口，终点桥梁线位与南岸的桃源南路顺接，桥梁上跨城南生态新城双河路后落地，之后跨古黄河与杨柳路相交，继续向南绕城南植物园与水杉大道平交。路线全长约2.084公里，采用城市主干路标准建设，双向六车道，设计车速60公里/小时。 | 2022.02-2024.12 | 86000 | 县级投资 | 40000 | 46000 | 46000 | 建成通车 | / | / | / | / | 泗阳县人民政府 |  |
| 52 |  | 众裴线迎宾大道至桃源路段改扩建 | 起于泗阳东高速出口，向西至南园张相文故居，全长约4公里，采用双向四车道一级公路标准改造，设计车速80公里/小时。 | 2025.3-2025.12 | 10000 | 县级投资 | / | 10000 | / | 前期工作 | 10000 | 建成通车 | / | / | 泗阳县人民政府 |  |
| 53 | 农村公路及县道 |  | 农村公路、危桥改造等。 | 2024-2026 | 10517 | 县级投资 | / | 10517 | 1795 | 新、改建农村公路5.6公里及危桥改造6座 | 7377 | 新、改建农村公路5公里及危桥改造10座 | 1345 | 新、改建农村公路5公里、危桥改造10座 | 泗阳县人民政府 |  |
| 六 | 8个 | 泗洪县 |  |  | 305989 |  | 7000 | 202102 | 49120 |  | 67082 |  | 85900 |  |  |  |
| 54 | 普通国省道 | 521省道泗洪段（青太线） | 起于泗洪县青阳街道，止于界集镇，全长20公里，按照双向两车道二级公路标准建设，设计时速80公里/小时。 | 2025-2027 | 48000 | 县级投资 | / | 20000 | / | 前期工作 | 5000 | 开工建设 | 15000 | 建设施工 | 泗洪县人民政府 |  |
| 55 |  | 250省道二期泗洪段（洋青线泗洪段） | 全长约20公里，按一级公路标准实施。 | 2026-2028 | 60000 | 县级投资 | / | 25000 | / | 前期工作 | / | 前期工作 | 25000 | 开工建设 | 泗洪县人民政府 |  |
| 56 | 港口码头 | 宿迁港泗洪港区双沟 作业区码头 | 位于泗洪县双沟镇雪二村境内，洪泽湖西南线航道（柳巷河）大柳巷船闸下游约4.2公里处，柳巷河航道左岸，工程占地面积278.1亩。本工程共顺岸建设11个300吨级装卸泊位（水工结构兼顾1000吨级），设计年吞吐能力390万吨，使用岸线长度600米。 | 2024-2025 | 48000 | 企业投资 | 3000 | 45000 | 20000 | 开工建设 | 25000 | 建成投用 | / | / | 泗洪县人民政府 |  |
| 57 | 客货运场站 | 合宿铁路泗洪北站综合客运枢纽 | 拟建综合客运枢纽内主要交通设施及相关配套，包括公交首末站、公路汽车客运站、社会车停车场、出租车、网约车、非机动车等相关设施、枢纽范围内送站高架及场内道路等。枢纽总用地137亩，总建筑面积27800平方米，其中地上建筑面积3800平方米，地下建筑面积24000平方米。 | 2025-2027 | 43887 | 县级投资 | / | 30000 | / | 前期工作 | 10000 | 力争开工 | 20000 | 建设施工 | 泗洪县人民政府 |  |
| 58 |  | 合宿铁路泗洪北站周边路网配套 | 实施合宿铁路泗洪北综合客运枢纽周边路网配套工程：站前广场路4.5公里、嵩山路北延5.3公里、人民路北延4.7公里、梅花火车站连接线拓宽7.8公里，同步实施市政、交安、绿化等配套工程。 | 2025-2027 | 60000 | 县级投资 | / | 40000 | / | 前期工作 | 15000 | 力争开工 | 25000 | 建设施工 | 泗洪县人民政府 |  |
| 59 |  | 宿迁农产品电商物流园三期 | 建筑面积7万平方米，建设商业楼、保鲜库、冷库、大棚等设施。 | 2023.09-2025.12 | 33952 | 企业投资 | 3000 | 30952 | 20800 | 建设施工 | 10152 | 建成完工 | / | / | 泗洪县人民政府 |  |
| 60 |  | 泗洪县双沟客运站 | 总占地面积约40亩，拟新建客运站站房、综合楼、维修中心、加气站站房、加油站站房、新建停车场地、充电场等。 | 2024 | 1200 | 县级投资 | / | 1200 | 1200 | 建成投用 | / | / | / | / | 泗洪县人民政府 |  |
| 61 | 农村公路及县道 |  | 农村公路、危桥改造等，对洪泽湖西线及南圩河碍航桥梁改建。 | 2024-2026 | 10950 | 县级投资 | 1000 | 9950 | 7120 | 新、改建农村公路6公里；对洪泽湖西线及南圩河碍航桥梁改建 | 1930 | 新、改建农村公路5.15公里 | 900 | 新、改建农村公路4.1公里 | 泗洪县人民政府 |  |
| 七 | 15个 | 宿豫区 |  |  | 545800 |  | 60500 | 348300 | 91300 |  | 124000 |  | 133000 |  |  |  |
| 62 | 普通国省道 | 344省道宿豫段 | 起于新沂河南侧与沭阳段顺接，向西沿侍岭镇西与268省道相交，利用宿迁北互通至268省道连接线，止于235国道接湖滨新区段，宿豫段长15.44公里。采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米。 | 2024-2027 | 67500 | 区级投资 | / | 46000 | 6000 | 力争开工建设 | 20000 | 建设施工 | 20000 | 建设施工 | 宿豫区人民政府 |  |
| 63 |  | 346省道（六塘河至268省道段）拓宽 | 起于六塘河，向东止于268省道，全长6公里，按双向四车道一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽25.5米。 | 2026-2028 | 39000 | 区级投资 | / | 10000 | / | / | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 宿豫区人民政府 |  |
| 64 |  | 268省道（324省道至325省道段）拓宽 | 起于324省道，向南止于325省道，全长9公里，按双向四车道一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽33米。 | 2026-2028 | 46500 | 区级投资 | / | 10000 | / | / | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 宿豫区人民政府 |  |
| 65 | 港口码头 | 宿迁港中心港区惠然 实业作业区码头 | 位于运河三号桥向南约1公里处，京杭运河北岸，占地面积约72亩，采用挖入式港池布局，设置4个2000吨级泊位，设计年吞吐能力244万吨。 | 2025-2026 | 10000 | 企业投资 | / | 10000 | / | / | 3000 | 开工建设 | 7000 | 建成完工 | 宿豫区人民政府 |  |
| 66 | 客货运场站 | 陆集货运集散中心 | 位于宿连航道港口作业区和临港产业区之间，325省道以南，项目总用地面积约270亩，主要建设大货车停车场、应急物资储备仓库及公交首末站。 | 2024-2025 | 32000 | 企业投资 | 20000 | 12000 | 10000 | 开工建设 | 2000 | 建成完工 | / | / | 宿豫区人民政府 |  |
| 67 | 连接线 | 新扬高速宿迁北互通至268省道连接线 | 宿迁北互通至268省道连接线工程起自现状新杨高速公路宿迁北互通出口，向东下穿规划潍宿高铁、上跨新杨高速，止于268省道，长约3.2公里，采用双向四车道一级公路建设标准，设计速度80公里/小时，路基宽28米。 | 2022.4-2024.12 | 39000 | 区级投资 | 29000 | 10000 | 10000 | 建成通车 | / | / | / | / | 宿豫区人民政府 |  |
| 68 |  | 曹高路改扩建 | 起于324省道，向南跨越六塘河、世纪河，与幸福大道交叉后，利用曹张线继续向南，止于346省道，全长约3.6公里，采用城市主干路兼顾一级公路标准，双向六车道，设计时速60公里/小时。 | 2024.3-2025.12 | 32000 | 区级投资 | / | 32000 | 20000 | 建设施工 | 12000 | 建成通车 | / | / | 宿豫区人民政府 |  |
| 69 |  | 宿迁大道（杨舍路-268省道）改扩建 | 起于杨舍路，止于268省道，全长9.204公里，其中杨舍路至新扬高速段长约2.35公里，采用主路六车道一级公路兼城市快速路标准建设，两侧新建集散道的形式，断面宽46.5米；新扬高速至268 省道长约6.85公里，采用主路六车道一级公路兼主干路标准建设，两侧新建非机动车道的形式，断面宽38.5米。 | 2024.06-2026.12 | 89000 | 区级投资 | 10000 | 79000 | 40000 | 开工建设 | 30000 | 建设施工 | 9000 | 建成通车 | 宿豫区人民政府 |  |
| 70 |  | 临港大道 | 起于325省道，向南止于京杭运河，全长约5.7公里，采用双向六车道一级公路兼城市主干路建设。 | 2025-2026 | 49000 | 区级投资 | / | 49000 | / | / | 29000 | 建设施工 | 20000 | 建成通车 | 宿豫区人民政府 |  |
| 71 |  | 疏港大道 | 起于325省道，向南止于滨河大道，全长2.1公里，采用双向六车道一级公路兼城市主干路建设。 | 2025-2026 | 22000 | 区级投资 | / | 22000 | / | / | 10000 | 建设施工 | 12000 | 建成通车 | 宿豫区人民政府 |  |
| 72 | 连接线 | 兴港路 | 起于陆集港，向西止于临港大道，全长1.4公里，采用双向六车道一级公路兼城市主干路建。 | 2025-2026 | 13000 | 区级投资 | / | 13000 | / | 前期工作 | 5000 | 开工建设 | 8000 | 建成通车 | 宿豫区人民政府 |  |
| 73 |  | 滨河大道 | 起于235国道，向东止于宿连航道，全长4.5公里，采用双向六车道一级公路标准建设。 | 2026-2028 | 40000 | 区级投资 | / | 10000 | / | / | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 宿豫区人民政府 |  |
| 74 |  | 宋营大道 | 起于晓仰线，向南止于235国道，全长1.7公里，采用双向六车道一级公路标准建设。 | 2026-2028 | 20000 | 区级投资 | / | 10000 | / | / | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 宿豫区人民政府 |  |
| 75 |  | 杨舍路北延 | 起于宿迁大道，向北止于老宿沭路，全长2.7公里，采用双向四车道城市主干路标准建设。 | 2026-2028 | 18000 | 区级投资 | / | 8000 | / | / | / | 前期工作 | 8000 | 开工建设 | 宿豫区人民政府 |  |
| 76 | 农村公路及县道 |  | 农村公路、危桥改造，建设晓仰线县道工程。 | 2024-2026 | 28800 | 区级投资 | 1500 | 27300 | 5300 | 新、改建农村公路8.6公里；建设晓仰线县道工程 | 13000 | 新、改建农村公路5.1公里 | 9000 | 新、改建农村公路8.8公里 | 宿豫区人民政府 |  |
| 八 | 12个 | 宿城区 |  |  | 355941 |  | 14896 | 256120 | 90193 |  | 100303 |  | 65624 |  |  |  |
| 77 | 普通国省道 | 250省道宿迁段 | 起于250省道至宿迁西互通连接线与250省道交叉处，沿宿城开发区西侧布线，利用250省道连接线，规划耿龙路走廊带向南延伸，于埠子镇西侧利用规划S51A的路线走廊向东上跨新扬高速，经埠子镇后与235国道共线形成南环路网闭合，继续向东下穿徐淮高速，与发展大道交叉并利用其折向东南，止于洋河新区规划外环西路的交叉口；全长约35公里，利用段约19公里，新建段约16公里，按双向四车道一级公路标准建设，设计时速80公里/小时。 | 2025-2028 | 109000 | 区级投资 | / | 50000 | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 40000 | 建设施工 | 宿城区人民政府 |  |
| 78 |  | 250省道二期宿城段（洋青线宿城段） | 全长约10公里，按一级公路标准实施。 | 2026-2028 | 30000 | 区级投资 | / | 10000 | / | 前期工作 | / | 前期工作 | 10000 | 开工建设 | 宿城区人民政府 |  |
| 79 | 港口码头 | 宿迁港中心港区张圩 干渠作业区码头 | 东至张圩干渠，西至恒力佩捷二期项目红线、南至恒力新材料项目红线，北至启航路，占地面积约128亩，工程拟建2个1000吨级液体化工泊位、3个2000吨级件杂货泊位和1个2000吨级散货泊位以及堆场等相关配套工程，码头泊位年吞吐能力为236万吨，使用岸线长517米。 | 2024.06-2025.06 | 30500 | 企业投资 | / | 30500 | 25000 | 开工建设 | 5500 | 建成完工 | / | / | 宿城区人民政府 |  |
| 80 |  | 宿迁港中心港区恒佳 作业区码头 | 东至京杭运河，西至恒力德力化纤红线，占地面积约30亩，项目新建2个2000DWT件杂货泊位，配置装卸设施及电气、通信、给排水、环保等生产配套设施，码头建成后主要装卸精对苯二甲酸（PTA）、聚丙烯、聚乙烯等大宗货物，年吞吐能力约为65万吨，使用岸线长160米。 | 2024-2025 | 11000 | 企业投资 | / | 11000 | 6600 | 开工建设 | 4400 | 建成完工 | / | / | 宿城区人民政府 |  |
| 81 | 连接线 | 蔡龙线改造（G633至S250连接线） | 南起347省道，沿现状蔡龙线向北延伸，止于规划250省道，全长约6.385公里，按照二级公路标准进行改造建设。其中一期工程为龙河镇区段，长约0.7公里。 | 2024.04-2027.06 | 19575 | 区级投资 | 696 | 12954 | 2954 | 一期建成通车 | 5000 | 剩余部分开工建设 | 5000 | 建设施工 | 宿城区人民政府 |  |
| 82 | 连接线 | 龙运大道南延(乾隆行宫旅游路) | 起于250省道，止于新建的324省道，全长约5.2公里，按照三级公路双向二车道标准进行改造建设，设计时速40公里/小时。 | 2024.6-2025.12 | 26855 | 区级投资 | / | 26855 | 10000 | 开工建设 | 16855 | 建成通车 | / | / | 宿城区人民政府 |  |
| 83 |  | 中陈线改造 | 起于洋曹线，止于中扬镇区西侧，全长约8.5公里，按照双向两车道二级公路标准设计建设，设计速度60公里/小时。 | 2024.6-2025.12 | 22882 | 区级投资 | / | 22882 | 8840 | 开工建设 | 14042 | 建成通车 | / | / | 宿城区人民政府 |  |
| 84 |  | 洋曹线改造 | 起于洋河屠园交界，止于中陈线，全长约2.2公里，按照双向两车道二级公路标准设计（兼具城市次干路）建设。 | 2024.6-2025.6 | 13020 | 区级投资 | / | 13020 | 3000 | 开工建设 | 10020 | 建成通车 | / | / | 宿城区人民政府 |  |
| 85 |  | 港城路东延 | 东至港盛路，西至扬帆大道，全长约4.1公里，按照一级公路标准修建，标准断面宽度为50米，设计时速60公里/时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程。 | 2023-2025 | 28000 | 区级投资 | 8000 | 20000 | 8000 | 扬帆大道—张圩干渠段施工完成，通车 | 12000 | 张圩干渠段—港盛路段施工完成，通车 | / | / | 宿城区人民政府 |  |
| 86 |  | 新港路 | 起于港城路，止于运河堤路，规划长度为2.3公里，道路红线为30米，道路等级为二级公路（兼城市次干路），设计速度40公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程。 | 2025-2026 | 15120 | 区级投资 | / | 15120 | / | 前期工作 | 11000 | 开工建设 | 4120 | 建成通车 | 宿城区人民政府 |  |
| 87 |  | 扬帆大道南延宿城区段 | 北起现状扬帆大道与港城路交叉处，南至规划的洋河新区扬帆大道处，全长约0.8公里，按城市主干道标准建设实施。 | 2025-2026 | 4000 | 区级投资 | / | 4000 | / | 前期工作 | 2000 | 开工建设 | 2000 | 建成通车 | 宿城区人民政府 |  |
| 88 | 农村公路及县道 |  | 农村公路、危桥改造，建设宿黄线、成子湖大道、莫干山路、广州路北延段、常州路北延段、富康路东段等县道工程。 | 2024-2026 | 45989 | 区级投资 | 6200 | 39789 | 25799 | 新、改建农村公路工程22公里；危桥改造2座，建设宿黄线、成子湖大道、莫干山路、广州路北延段、常州路北延段、富康路东段等县道工程 | 9486 | 新、改建农村公路18.7公里；建设宿黄线、广州路北延段、常州路北延段、富康路东段等县道工程 | 4504 | 新、改建农村公路17.4公里；建设爱迪生北延段路 | 宿城区人民政府 |  |
| 九 | 1个 | 宿迁经济技术开发区 |  |  | 1400 |  | 0 | 1400 | 0 |  | 600 |  | 800 |  |  |  |
| 89 | 农村公路及县道 |  | 农村公路、危桥改造等。 | 2024-2026 | 1400 | 区级投资 | / | 1400 | / | / | 600 | 新、改建农村公路5.56公里 | 800 | 新、改建农村公路6.88公里 | 宿迁经济技术 开发区管委会 |  |
| 十 | 1个 | 市湖滨新区 |  |  | 24460 |  | 0 | 24460 | 750 |  | 13650 |  | 10060 |  |  |  |
| 90 | 农村公路及县道 |  | 农村公路、危桥改造等。 | 2024-2026 | 24460 | 区级投资 | / | 24460 | 750 | 新、改建农村公路工程0.774公里 | 13650 | 新、改建农村公路2.8公里 | 10060 | 新、改建农村公路2公里 | 市湖滨新区 管委会 |  |
| 十一 | 2个 | 市洋河新区 |  |  | 20000 |  | 0 | 20000 | 0 |  | 7000 |  | 13000 |  |  |  |
| 91 | 港口码头 | 宿迁港郑楼岸线洋河 作业区码头 | 位于京杭运河南岸，费庄渡口上游1900米-2200米,占用港口岸线300米，规划建设3个2000吨级泊位。 | 2025-2026 | 15000 | 企业投资 | / | 15000 | / | 前期工作 | 5000 | 开工建设 | 10000 | 建成完工 | 市洋河新区 管委会 |  |
| 92 | 连接线 | 扬帆大道南延洋河新区段 | 北接规划的扬帆大道宿城区段，南至黄河桥，全长1.2公里，按城市主干道标准建设实施。 | 2025-2026 | 5000 | 区级投资 | / | 5000 | / | 前期工作 | 2000 | 开工建设 | 3000 | 建成通车 | 市洋河新区 管委会 |  |

抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，

市法院，市检察院，宿迁军分区。

宿迁市人民政府办公室                       2024年3月4日印发